## Slide 1: 虚拟案例 - 超市管理系统
项目管理的大致过程

## Slide 2: 复习

## Slide 3: 项目管理就是对这四大要素的管理
目标（Goal）
如何分工
怎样合作
资源（Resource）
制定预算
分配资源
经济学
与涉众有效沟通
防止需求蔓延
质量是免费的
进度计划（Schedule）
进行任务分解
识别关键路径
随时做好风险控制
团队（Team）
文化与传统

## Slide 4: 戴明环 - PDCA
计划
执行
改进
检查

## Slide 5: 背景假设
我们
已有一个成功案例
想要拓展另外N个
客户
传统经营方式
竞争者
沃尔牛超市
时间
国内大多数超市都尚未电子化
颇具规模
ICM，一家国外的大型ERP企业，沃尔玛系统提供商
超软，一个小工作室，想要抢下这个工程作为第一单
十年前

## Slide 6: 计划阶段
产品经理主导的阶段

## Slide 7: 意向与调研
商务谈判 – 你的筹码与报价
Spike – 我们可能涉及到的技术，无论能否拿下，都提前研究
需求调研 – 首要做什么，次要做什么，不做什么
制作原型 – 用于和客户对系统的未来达成共识
意向接触 – 沃尔牛老板找到了我们，但对是否合作举棋不定

## Slide 8: 执行阶段
项目经理和架构师主导的阶段

## Slide 9: 执行阶段（一）
项目经理
制定工作分解表：能细分为哪些工作，这些工作之间的依赖关系如何
识别关键路径：各条工作路径是否平衡，有没有哪个人频繁出现在关键路径上
产品经理
架构师
在几大架构指标中如何权衡：性能，可靠性，安全性，延展性，扩展性，定制性，可维护性，客户体验，需求响应速度
建立架构隐喻：让程序员、项目经理、产品经理甚至客户代表了解系统架构
用户分析：知识水平、技能、工作习惯、好恶等
业务分析：未来这个行业会是什么样，电子化将如何改变这个行业，将如何改变这家企业
设计产品路线图：定义“在可预见的时间内做什么、不做什么”
风险识别与预案：项目四要素中可能有哪些风险，你将如何应对，备胎在哪里
竞品分析：对手的产品定位与我们有什么不同，他们的优缺点是什么，要向他们学习什么
准备资源：你需要哪些资源，你现有哪些资源，资源需要在什么阶段到位，要为这些资源申请多少预算
有哪些非功能需求？
设计架构路线图：定义“在可预见的时间内这片‘技术森林’将变成什么样”

## Slide 10: 执行阶段（二）
技术专家
对相关技术进行预先研究：完善基线中的“难度”部分
帮助项目经理评估风险：完善基线中的“风险”部分
程序员
分析师
建立分析模型：活动图、状态图、（分析）类图
识别、设计核心算法等模块
编程实现：数据库设计、编码、单元测试、行进中代码复查
详细设计：对分析师的成果进一步细化，补充辅助类
技术评估：对具体实现时用到的技术进行选型和试验
和产品经理共同建立需求模型：用例图
建立设计模型：序列图、合作图、（实现）类图

## Slide 11: 工件 – 产品路线图
收银系统
+CRM 系统
+网上商店
+ERP 系统
+B2C 网站

## Slide 12: 工件 – 用户故事
李女士是一位中年下岗职工，住在五公里外的红星小区
她初中文化，经简单培训，输入字母和拼音没问题，但是打字速度比较慢
她在沃尔牛超市担任库管，负责出货进货
她认真负责，手脚麻利，从未出错，是超市优秀职工
超市实行电子化管理之后，她每天来到库房就先打开电脑
这台电脑与系统中的其他电脑连成一个局域网
有人送货来，她逐件执行“条码扫描，输入一个数量（默认为1件），按回车”，再刷一下送货人的身份磁卡。就完成了一个入库。
有人来提货，她先把提货单号输入电脑，然后比对显示出的提货人身份，按照规定的数量取出货物，逐件扫描登记后，回车。就完成了一次出库。

## Slide 13: 工件 – 需求基线
编号 | 说明 | 重要性 | 难度 | 风险 | 优先级
1 | 计算应收款项与找零 | 5 | 4 | 3 | 5
2 | 管理库存 | 5 | 4 | 2 | 5
3 | 会员卡 | 5 | 5 | 4 | 5
4 | 打印小票 | 4 | 4 | 1 | 4
5 | 刷卡消费 | 4 | 5 | 5 | 3
6 | 客服接入 | 3 | 4 | 4 | 2
7 | 考勤系统 | 1 | 1 | 1 | 1
重要性：客户对于这项需求的要求有多么急切，如果不实现对客户影响如何
难 度：这项需求涉及到的技术对当前团队来说难度有多大
风 险：实现这项需求时的不可控因素有多少，有没有备胎
优先级：综合考虑上述三项而确定出的一个数字，用于划分不同的迭代周期

## Slide 14: 工件 – 风险清单
编号 | 描述 | 评估 | 预案
1 | 账款算法的舍入误差超出正常范围 | 低 | 聘请会计专家做兼职顾问
2 | 分类、分区库存管理难以设计 | 中 | 说服客户只先实现分类管理
3 | 写刷卡机的Linux系统驱动失败 | 高 | 说服客户临时用X901型刷卡机
4 | 与财务系统对接失败 | 中 | 如果下月底未完成相关API的Spike，则延后到1.2版交付
5 | 对客服系统需求不熟 | 高 | 安排人专项学习，若达不到质量要求，则延后到1.5版交付
风险清单要尽可能全面和详细，这里只是目录的一小部分
要把来自人、资源、技术、管理等方面的风险都考虑进来
尽早制定预案，预留资源，取得相关人员的承诺和部署

## Slide 15: 工件 – 项目计划
汪志成 (wangzhicheng@admaster.com.cn) 本文档遵循 CC协议（署名-非商业-共享）
Fake模块是指具有指定API接口的伪实现。
它不关心背后的处理逻辑，只负责接受预先定义的参数，并给出预先定义好的结果。定义良好的API及其Fake模块可以有效提高开发的并行程度，缩短工期

## Slide 16: 工件 – 系统架构
DAO
结算
库管
组织架构管理
统计分析
采购
财务API
客户信息
REST API
内网Ajax - WEB
老板模块 - 移动设备
系统架构用于体现顶级的模块划分和依赖关系
上级模块必须单向依赖于下级模块，防止循环依赖
这张图是最浅显的部分，实际上还包括一系列组件图和部署图

## Slide 17: 工件 – 技术评估报告
对比指标 | jQuery | AngularJS
对系统长期演化的适应能力 | 一般 | 很好
社区支持力度 | 很强 | 英文很强，中文一般
本团队掌握程度 | 四人精通，其余熟练 | 两人熟练，其余陌生
技术长期前景 | 平稳，渐趋没落 | 爆发阶段，有望成为W3C标准
…… |  | 
需要评估的指标很多，可以由多人从不同角度评估，最后由项目经理拍板。
不但要通过公开的资料调查，还要进行必要的技术实验来得出一些量化指标。

## Slide 18: 工件 – 用例图

## Slide 19: 工件 – 活动图

## Slide 20: 工件 – 类图

## Slide 21: 工件 – 开发日志
[2010-10-20 15:30:10]
一个Ajax错误死活解决不了，本页改用静态网页暂时替代，项目结束后再研究
发现momentjs真心强大，对各类日期处理支持很好，有空了给小伙伴们分享下
今天丢人了，竟然在条件语句里写了句if (a = 1)……
[2010-10-22 9:30:10]
晨会上迎来一个需求变更，以前误解了客户需求，我的模块看来得重写了
对当前分支打了一个版本标签“准备重写，注意：这个版本尚有很多bug”

## Slide 22: 工件 – 测试用例 – 收银台
用户概况
  张三(e10001)：收银员，8点到11点操作收银机1001
  李四(e10002)：收银员，11点到16点操作收银机1001
测试目的：收银流程，收银机交接流程
测试计划
  张三打开收银机，刷员工卡完成登录
  现金支付（有找零），详细步骤如下……（根据活动图设计一系列具体操作）
  现金+打折卡，详细步骤如下……
  刷卡支付，详细步骤如下……
  刷卡支付+打折卡，详细步骤如下……
  张三登出本收银机，一分钟后，李四登入
  ……

## Slide 23: 检查阶段
测试和技术专家主导的阶段

## Slide 24: 集成测试
人工测试（与执行阶段有一定的重叠）
  需求完成度（往往是major级别的bug）
  用户友好度
  界面瑕疵
  综合感受
自动化测试
  API测试（从设计阶段一直持续到发布）
  脚本化的场景测试
  压力测试
  安全检测

## Slide 25: 代码复查
检查典型的设计与编码错误
  与执行阶段的“行进间代码复查”相比，它更注重共性
  程序员A犯过这个错误，程序员B有没有犯？
  模块A的接口设计非常不友好，模块B的接口怎么样？
  程序员A使用了一个10表大join，程序员B有没有这样的问题？
  某个关键算法没有单元测试，其他的关键算法怎么样？
查找优化与复用的契机
  A模块和B模块都有这项功能，能否提取为公共模块？
  是现在提取还是等将来再提取？
  压力测试的结果是否具有典型性，是否值得现在就冒险优化？

## Slide 26: 总结提高阶段
QA主导的阶段

## Slide 27: 流程复查
遗漏了什么？
多余了什么？
没有提前申请资源？
有哪些问题？
源于流程？
源于人？
源于技术？
没有预见到风险？
正确的无用功？
不必要的与会者？
新的流程！
实用
贴身
敏捷化！

## Slide 28: 研发规范
遗漏了什么？
未能防范典型错误？
多余了什么？
有没有官僚条款？
新的规范！
实用
有哪些问题？
源于规范？
源于人？
源于技术？
内容表述不够清晰？
可否通过工具保证？
敏捷化！
简短
准确

## Slide 29: 可复用清单
需求
调研技巧
基线决策技巧
设计
架构原则
实现
公共库
第三方框架
技术评估结果
自有框架
管理
项目组织结构
迭代周期安排
可共享资源
分析技巧
公共类体系

## Slide 30: 分享完毕，谢谢观赏！